Администрация

сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №31 от 19.04.2024 г.

О подготовке проекта «Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», генеральным планом сельского поселения Дмитриевский сельсовет, утвержденным решением Совета сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан от 31.03.2023 №236, в связи с необходимостью внесения изменений в генеральный план сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, администрация сельского поселения Дмитриевский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Подготовить проект «Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан» (далее - Проект).

2. Утвердить:

2.1. Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений                           в генеральный план сельского поселения, согласно приложению № 1.

2.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план поселения, согласно приложению № 2.

2.3. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц, касающихся территории, применительно к которой осуществляется подготовка  Проекта, согласно приложению № 3.

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

4. Разместить на официальном сайте сельского поселения Дмитриевский сельсовет в сети «Интернет» и газете «Уфимские Нивы».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                      за собой.

И.о.главы сельского поселения                                                   Р.Ф.Чанышев

Приложение № 1
к постановлению администрации
 сельского поселения Дмитриевский сельсовет
от 19.04.2024 № 31

СОСТАВ
комиссии по подготовке Проекта

| Председатель Комиссии: |  |
| --- | --- |
| Попёнов Алексей Анатольевич | Заместитель главы администрации МР Уфимский район РБ |
| Заместитель председателя Комиссии |  |
| Ли Дмитрий Енович | Начальник управления архитектуры и градостроительной деятельности – главный архитектор администрации МР Уфимский район РБ |
| Члены Комиссии: |  |
| Чернышенко Яна Николаевна | Заместитель главы администрации МР Уфимский район РБ |
| Садыков Булат Тимиргалеевич | Заместитель главы администрации МР Уфимский район РБ |
| Краснов Георгий Николаевич | Глава сельского поселения Дмитриевский сельсовет МР Уфимский район РБ |
| Ахунзянов Расул Усманович | Начальник управления земельных и имущественных отношений администрации МР Уфимский район РБ |
| Белова Ольга Ивановна | Начальник юридического отдела администрации МР Уфимский район РБ |
| Ахмадалина Альбина Фагитовна | Начальник отдела технического сопровождения градостроительной деятельности Управление архитектуры и градостроительной деятельности, секретарь комиссии |
| Нургалиева Елена Замбильевна | Депутат сельского поселения Дмитриевский сельсовет МР Уфимский район РБ |
| Гурьянова Наталья Александровна | Депутат сельского поселения Дмитриевский сельсовет МР Уфимский район РБ |
| Давлетшин Ильшат Исламович | Депутат сельского поселения Дмитриевский сельсовет МР Уфимский район РБ |
| Мустафин Роберт Фоатович | Депутат сельского поселения Дмитриевский сельсовет МР Уфимский район РБ |
| Нургалиев Айрат Тимерзянович | Депутат сельского поселения Дмитриевский сельсовет МР Уфимский район РБ |
| Денисова Анастасия Витальевна | Специалист-землеустроитель 1 категории администрации сельского поселения Дмитриевский сельсовет МР Уфимский район РБ |

Состав Комиссии не является закрытым и может быть дополнен в случае необходимости.

Приложение № 2
к постановлению администрации
 сельского поселения Дмитриевский сельсовет
от 19.04.2024 № 31

ПОРЯДОК 
проведения работ по подготовке Проекта

| № п/п | Виды работ | Сроки проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование информационного сообщения о принятии решения о подготовке Проекта | Опубликование на официальном сайте Администрации сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан не позднее, чем по истечении трёх дней с даты принятия решения и; в печатном средстве массовой информации газете «Уфимские Нивы» – в ближайшем выпуске газеты согласно графику печати | Глава сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан |
| 2 | Сбор, учёт и рассмотрение комиссией заявлений по внесению изменений в генеральный план | 30 дней со дня принятия постановления о внесении изменений в генеральный план поселения | Комиссия по внесению изменений в генеральный план сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан |
| 3 | Разработка Проекта | В соответствии с муниципальным контрактом либо заключенным соглашением | Исполнитель по заключенному контракту либо соглашению |

| 4 | Размещение Проекта в ФГИС ТП | Не менее чем за три месяца до утверждения | Комиссия по внесению изменений в генеральный план сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Согласование Проекта | Не более трёх месяцев со дня направления Проекта и уведомления об обеспечении доступа к Проекту в информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | В соответствии с требованиями действующего законодательства |
| 6 | Принятие решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту | Не позднее чем через 10 дней со дня получения согласованного Проекта | Совет депутатов сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан |
| 7 | Опубликование решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний и проекта, выносимого на публичные слушания | На официальном сайте Администрации муниципального района не позднее, чем по истечении 3 дней с даты принятия решения; в печатном средстве массовой информации газете «Уфимские Нивы» – в ближайшем выпуске газеты согласно графику печати | Комиссия по внесению изменений в генеральный план сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан |
| 8 | Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту | Не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования решения о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний и проекта изменений | Комиссия по внесению изменений в генеральный план сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан |
| 9 | Рассмотрение и обсуждение результатов публичных слушаний комиссией по внесению изменений в генеральный план сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан и направление Главе сельского поселения | В течение 14 дней после проведения публичных слушаний | Комиссия по внесению изменений в генеральный план сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан |
| 10 | Публикация заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний | На сайте администрации в течение 10 дней после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. В газете «Уфимские Нивы» -в ближайшем выпуске газеты согласно графику печати | В соответствии с требованиями действующего законодательства |
| 11 | Принятие Главой сельского поселения решения: 1) о согласии с Проектом и направление его в Совет муниципального района; 2) об отклонении Проекта и о направлении его на доработку | В течение 10 дней | Глава сельского поселения |
| 12 | Доработка Проекта (в случае необходимости) | Не более 14 дней | Исполнитель по заключенному контракту либо соглашению |
| 13 | Рассмотрение Проекта Советом сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан и его утверждение (или отклонение Проекта и направление на доработку) | Согласно плану работы сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан | Совет сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан |
| 14 | Публикация решения и утвержденных изменений в генеральный план сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан | На официальном сайте – в течение 5 дней с даты утверждения, в ФГИС ТП – в течение 10 дней с даты утверждения, в газете «Уфимские Нивы» — ближайший выпуск газеты согласно графику печати | Комиссия по внесению изменений в генеральный план сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан |

Приложение № 3
к постановлению администрации
 сельского поселения Дмитриевский сельсовет
от 19.04.2024 № 31

ПОРЯДОК
направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта

1. С момента опубликования решения главы администрации сельского поселения Дмитриевский сельсовет о подготовке проекта «Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Дмитриевский сельсовет», в течение 30 календарных дней, заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план поселения (далее по тексту – Комиссия) предложения по подготовке проекта (далее по тексту–предложения).
2. Предложения могут быть направлены:

2.1. По почте для передачи предложений непосредственно в Комиссию (с пометкой «В комиссию по подготовке проекта «Внесении изменений в генеральный план сельского поселения Дмитриевский сельсовет») по адресу:  450512, РБ, Уфимский район, с. Дмитриевка, ул. Советская д.9.

2.2. В форме электронного документа. Адрес электронной почты администрации сельского поселения Дмитриевский сельсовет – dmitrievckicelcovet_2011@mail.ru.

При этом гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.

3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план поселения, комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после истечения 
30 календарных дней с момента опубликования решения главы администрации сельского поселения Дмитриевский сельсовет о подготовке проекта «Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Дмитриевский сельсовет», не рассматриваются.

6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.

7. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.